苍南县民政局

苍南县慈善总会

苍民〔2022〕64号

关于开展2022苍南县社会组织

公益创投大赛的通知

各有关社会组织：

为进一步培育扶持社会组织，鼓励和引导社会各界广泛参与社会治理，不断激发社会创新，有效动员广大企业、社会组织和社会成员承担社会责任，参与公益事业，逐步推动全民公益，根据《苍南县公益创投项目管理办法（试行）》要求，以及结合我县实际，决定开展2022年度苍南县社会组织公益创投大赛，面向全县社会组织征集优秀公益项目。为确保大赛顺利进行，各项目顺利落地实施，现将有关事项通知如下：

一、活动主题

“益”动苍南  幸福家园

二、组织机构

主办单位：苍南县民政局

承办单位：苍南县慈善总会

三、项目征集范围

1、扶老助老服务项目。主要包括以满足老年人养老服务需求、提升老年人生活质量为目标，为老年人提供生活照料和居家养老服务，失独、空巢、独居老人家庭的结对关爱、心理关怀，老年人的健康干预和健康促进，老年人的维权、文化活动以及其它满足老年人实际需要的服务。

2、扶残助残服务项目。为残疾人提供康复、就业帮扶、社会融入、家庭支持、文化娱乐团队建设等专业服务。

3、关爱儿童服务项目。留守儿童、困境儿童在内的未成年人教育、医疗卫生、文化活动以及监护评估、心理疏导等个性化帮扶；孤儿、弃儿等儿童的收养、治疗、康复教育、心理辅导、综合评估等活动；对流浪儿童和特殊困难的残疾儿童的援助保护活动；新苍南人子女助学帮困及城市融入等服务。

4、社会工作服务项目。以社会救助对象、城市流动人口、农村留守人员、老年人、儿童青少年、残疾人、社区矫正人员、优抚对象和受灾群众等特殊群体为重点服务对象，针对需求提供包括矛盾调处、人文关怀、心理疏导、行为矫治、关系调适等在内的专业服务项目。

5、社区治理服务项目。立足社区居民自我管理、自我服务、自我教育的各类社区治理项目服务和文化健身、垃圾分类、文明劝导、矛盾化解，以及助力婚姻家庭、社会稳定、平安出行、新农村建设等在内的服务项目。

6、其它公益慈善项目。主要包括环境保护、劳动就业、教育培训、便民服务、科学技术、文化、体育、卫生事业提供资助和公益性服务，以及其它有助于宣扬公益慈善理念、促进社会发展进步、助力共富的公益项目。

四、申报条件

申报和实施公益项目的主体是经民政部门登记注册的社会组织,并应当具备下列资格条件：

1、登记住所及项目实施在苍南县域内，且上年度年检合格；

2、有相应的配套经费来源；

3、有完善的组织机构；

4、有健全的财务制度和独立的银行账号；

5、有健全的工作队伍和较好的执行能力；

6、有开展实施公益服务项目的经验，具有良好信誉。

另外，以未获得财政资金支持的项目优先；获得等级评估达到3A级以上的优先；曾经实施的公益项目获奖的优先；依托乡镇（街道）社会工作站开展的项目优先；符合“共享社·幸福里”内容的项目优先。

五、项目要求

1、社会需求广泛性：项目所涉及的社会需求具有广泛性，在项目实施区域乃至全县范围内有一定比例的人群遇到相同的社会问题。

2、现实需要迫切性：项目所解决的问题具有明显的迫切性，现行社会福利服务体系尚未开展足够的专门服务以满足此部分需求，亟需公益服务项目的介入。

3、目标定位公益性：项目服务指向明确，受益群体精准，公益慈善色彩突出，实施后有助于提升“五社联动”水平，有助于优化社会治理格局。

4、项目理念创新性：项目实施理念、运作模式、参与方式具有明显的创新性。政府已经针对相应人群提供了相同服务或已从通过其它渠道获得了足够资金支持的项目不得参与创投。

5、项目策划科学性：项目策划符合政府相关政策导向，经费预算精准，进度安排合理，评估标准科学，落地性、可持续性和可复制性较强。

6、实施主体专业性：项目实施团队的主要负责人和核心成员拥有与项目相关的专业技能和工作经验。项目执行团队人员配置得力、分工合理且普遍具有较高的专业性。

六、服务范围

公益项目实施地点可以全县范围、也可以在部分或单个乡镇、社区范围内实施。服务对象以本县户籍居民和常住人口为主，适当兼顾在苍南的新居民。

七、经费安排

1、资助额度。本次大赛将评选出十个优秀项目。每个项目配资最高额度不超过5万元且以补足核定的项目预算总金额为限。已获其他政府资金支持的项目，原则上不再重复支持。

2、经费拨付。创投资金分两期拨付，签定协议后按资助金额的50%拨付，作为公益项目启动资金，项目实施完毕并通过绩效评估后再拨付资助金额的50%。项目经费按核定的预算金额包干使用，超支不补。

3、经费管理。遵循“专款专用、专项核算、注重绩效”的原则，实施项目经费支出，统一按“民间非营利组织会计制度”建账核算，资助资金的支出必须符合规定的使用范围，并进行财政支出绩效评价。

八、资助周期

本次公益创投大赛优秀项目资助周期为一年。

九、活动程序

（一）时间安排

1、接受申报。即日起至2022年6月5日前，接受项目申报，每家社会组织可申报1-2个项目，并将申报材料(申请书+佐证材料）以书面和电子文档送达县社会组织服务中心（县民政局五楼）505室。电话：0577-59897123、59892834，邮箱：445807996@qq.com。佐证材料：含社会组织法人登记证、开户许可证、上年度年检合格、等级评估、项目获奖证明等复印件。

2、项目初审（6月上旬）。报名结束后，对参赛的项目内容和申请资质等情况进行统一初审，并将结果以适当方式报告申报单位和个人。总体符合要求但设计不够完善的项目可由申报单位和个人在申报时间截止前修改完善并再度申报。

3、项目路演 （6月下旬）。组织相关部门、专家和社会组织代表等专业人士组成评审委员会，通过项目路演、现场问答的方式，对经过初审符合要求的项目按照评审标准进行综合打分后初步确定入围项目名单，经审议通过后向社会公示。

（二）项目实施（2022年 7月—2023年 6月）项目实施单位应于2023年1月30日前完成项目资金和社会服务活动执行率的50%,并报送项目中期报告；于2023年6月30日前项目资金和社会服务活动执行率达到100%，并报送结项报告。

项目实施期间由主办方委托第三方机构提供能力建设服务，通过实地督查、电话访问、现场报告等方式监督项目进展，并统一报送县民政局。报送内容包括：项目实施情况、专项审计报告、资金使用管理、宣传报道等方面。县民政局牵头组织相关部门对创投大赛进行全面总结，认真总结成功经验，深刻分析存在问题，提出改进完善意见。

十、项目管理

1、签订项目协议。受资助的公益项目与县慈善总会签订协议，具体时间另行安排。

2、督促项目实施。督促获选项目团队按照合同要求实施项目，并针对获奖项目团队提供能力建设服务，以提升获选项目的实施成效和项目团队的整体能力。

3、组织监督评估。健全完善公益项目季度监测制度，督促获选项目团队按季报送项目实施情况，并对项目进行监督和评估。

附件：2022苍南县社会组织公益创投大赛申请书

苍南县民政局        苍南县慈善总会

2022年5月19日

附件

2022苍南县社会组织公益创投大赛项目

申请书

项 目 名 称

申报单位（盖章）

填 表 日 期

苍南县民政局

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 统一信用代码 |  | 成立时间 |  | 邮政编码 |  |
| 通讯地址 |  |
| 上年度年检结论 |  | 评估等级 |  |
| 受益对象及人数 |  | 项目时间 |  |
| 项目领域 |  | 实施地域 |  |
| 曾获何种奖励 （限填三个） |  |
| 户 名 |  |
| 开户账号 |  |
| 开户行 |  |
|  | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 电子邮箱 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |
| 项 目 预 算 |
| 资金来源 | 资金种类 | 金额（万元） |
|  | 申报资金 |  |
|  | 配套资金 |  |  |
|  | 合 计 |  |
| 申报资金预算支出明细 |
| 支出明细（仅列支申报资金，内容可另附纸张） | 金额（万元） |
| 合 计 |  |
| 一、项目方案 |
| （一）项目主要内容（200字以内） |
| （二）实施地域、受益对象（数量、群体、金额等）（200字以内） |
| （三）项目进度安排：项目实施的主要活动内容、时间、地点和详细资金安排等 |
| 活动(服务)名称 | 活动时间 | 活动内容、形式 | 参与人数 | 活动地点 | 资金安排（元） |
| （四）项目解决的问题与社会效益（200字以内） |
| 二、项目背景 |
| （一）项目的意义和必要性（200字以内） |
| （二）项目可行性：配套资金、工作团队、活动能力、既有经验等（200字以内） |
| （三）项目创新性：项目的特点，及与其他同类社会服务项目的独创与区别（200字以内） |

项目评审意见

| 一、项目推荐意见 |
| --- |
| 社会组织自荐意见 | 我单位保证项目申报材料真实、合法、有效，已制定项目实施计划、方案，确保项目如期完成。将按法律、法规有关规定，接受项目监管和绩效评估，并承担相应责任。 法定代表人签字： （单位盖章） 年 月 日 |
| 项目服务涉及乡镇或社区意见 | 年 月 日 |
| 二、项目评审意见 |
| 公益创投大赛评审委员会意见 | 年 月 日 |

苍南县民政局办公室 2022年5月19日印发

# Text boxes

文件